**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области**

**за 2018 год**

Постановлением администрации муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 22.06.2017 № 22-п утверждена муниципальная программа ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»

Целью данной программы является создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности управления в Революционном сельсовете Первомайского района Оренбургской области (далее по тексту- муниципальное образование Революционный сельсовет).

Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Революционный сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2018 год.

Расходы бюджета муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 5075,4 тыс.руб., в том числе на реализацию всех муниципальных программ в 2018 году – 5059,6 тыс. руб., что составило 99,7 процентов от общего объема расходов бюджета муниципального образования Революционный сельсовет. Из них средства федерального бюджета составили 82,6 тыс. рублей. Расходы бюджета на выполнение мероприятий программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» составили 3392,6тыс. руб. при запланированных 3422,7 тыс. руб.

Степень выполнения мероприятий программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» и реализация 6 подпрограмм за период 2018 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.

Уровень финансирования расходов по итогам 2018 года составил 100%. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования. Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются только те показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено (запланировано) в отчетном году – в 2018 году это 11 индикаторов.

Показатель эффективности реализации Программы за 2018 год равен

|  |  |
| --- | --- |
| 12 : 13  (3392,6:3422,7) | х 100% = 93% |

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой так как значение показателя эффективности составляет более 0,9.

**Таблица № 1**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  | | отчетный год | |
|  | | план | факт на 31.12.2018 |
| Муниципальная программа **«Устойчивое развитие территории муниципального образования Революционный сельсовет**  **Первомайского Оренбургской области на 2017-2021 годы»** | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 **«Организация и проведение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории муниципального образования Революционный сельсовет на 2017-2021 годы»** | | | | | | | |
| 1.1 | Количество убранных несанкционированных свалок | единиц | 1 | | | 2 |  |
| 1.2 | Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству | единиц | 2 | | | 2 |  |
| 1.3 | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц | 5 | | | 12 |  |
| 1.4 | Скашивание сорной растительности | га | 6 | | | 0,5 |  |
| Подпрограмма 2 **«Организация деятельности муниципального образования администрации Революционный сельсовет на решение вопросов местного значения на 2017 – 2021 годы»** | | | | | | | |
| 2.1 | Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на выплату главе муниципального образования Революционный сельсовет | % | 100 | | | 100 |  |
| 2.2 | Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на выплату персоналу муниципальных органов | % | 100 | | | 98 |  |
| 2.3 | Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | % | 100 | | | 94 |  |
| 2.4 | Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на уплату налогов, сборов и иных платежей | % | 100 | | | 96 |  |
| Подпрограмма 3 **«Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований на территории МО Революционный сельсовет на 2017-2021 годы»** | | | | | | | |
| 3.1 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | | 97 | | 100 |  |
| 3.2 | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | % | | 80 | | 100 |  |
| Подпрограмма №4 **«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Революционный сельсовет на 2017-2021г** | | | | | | | |
| 4.1 | Объем денежных средств, необходимый для выплаты государственной пенсии за выслугу лет | тыс.руб. | | 24,5 | | 24,5 |  |
| Подпрограмма №5 **Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Революционный сельсовет на 2017-2021г»** | | | | | | | |
| 5.1 | Процент исполнения расходных обязательств местного бюджета от запланированных значений финансового обеспечения исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | | 100 | | 100 |  |
| Подпрограмма №6 **«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Революционный сельсовет на 2017-2021г.»** | | | | | | | |
| 6.1 | Количество молодых семей Революционного сельсовета, улучшивших свои жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат | единиц | | 1 | |  |  |

**Таблица № 2**

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области на

2017-2021 годы» за 2018 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Расходы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью | Утверждено в муниципальной программе | Кассовое исполнение | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная  программа | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Революционный сельсовет  Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» | Администрация МО Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 111 | Х |  | 3422,7 | 3422,7 | 3392,6 | 30,1 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 | «Организация и проведение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории муниципального образования Революционный сельсовет на 2017-2021 годы» | Администрация МО Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 111 | 0500 |  | 83 | 83 | 83 | 0 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.01 | Организация и проведение мероприятий в сфере коммунального хозяйства |  | 111 | 0502 | 0310170110 | 83 | 83 | 83 | 0 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.02 | Организация и проведение мероприятий, связанных с содержанием мест захоронения |  | 111 | 0503 | 0310264000 |  |  |  |  |
| **1.2** | Подпрограмма 2 | «Организация деятельности муниципального образования администрации Революционный сельсовет на решение вопросов местного значения на 2017 – 2021 годы» | Администрация МО Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 111 | 0100 |  | 1199,8 | 1199,8 | 1168,6 | 31,2 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.01 | Обеспечение деятельности главы муниципального образования |  | 111 | 0102 | 0320110030 | 403,7 | 403,7 | 403,1 | 0,6 |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.02 | Обеспечение деятельности аппарата муниципального образования Революционный сельсовет |  | 111 | 0104 | 0320210040 | 812,4 | 812,4 | 795,9 | 16,5 |
| **1.3** | **Подпрограмма 3** | «Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований на территории МО Революционный сельсовет на 2017-2021 годы» | Администрация МО Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 111 | 0300 |  | 433,6 | 433,6 | 420,6 | 13,0 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.01 | Обеспечение функций профессиональных спасательных служб и формирований на территории МО Революционный сельсовет |  | 111 | 0309 | 0330170060 | 433,6 | 433,6 | 420,6 | 13,0 |
| **1.4** | **Подпрограмма 4** | «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Революционный сельсовет на 2017-2021 годы» | Администрация МО Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 111 | 1001 |  | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 0 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.01 | Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим |  | 111 | 1001 | 0340120120 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 0 |
| 1.5 | **Подпрограмма 5** | «Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Революционный сельсовет на 2017-2021 годы» | Администрация МО Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 111 | 0200 |  | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 0 |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 4.01 | Финансовое обеспечение мероприятий на осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты |  | 111 | 0203 | 0350151180 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 0 |
| **14** | **Подпрограмма №6** | «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Революционный сельсовет на 2017-2021г.» | Администрация МО Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 111 | 1003 |  | 1582,9 | 1582,9 | 1582,9 | 0 |
| 15. | Основное мероприятие | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья |  | 111 | 1003 |  | 1582,9 | 1582,9 | 1582,9 | 0 |
| 16. |  | Осуществление мероприятий по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья |  | 111 | 1003 | 0360170810 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 17. |  | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям молодых семей |  | 111 | 1003 | 03601S0810 | 643,5 | 643,5 | 643,5 | 0,0 |
| 18. |  | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |  | 111 | 1003 | 03601L4970 | 938,4 | 938,4 | 938,4 | 0,0 |

**Таблица № 3**

**Оценка эффективности программы**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программа, подпрограммы | Значение показателя | Эффективность реализации |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» |  | **0,9** |
| Подпрограмма 1«Организация и проведение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории муниципального образования Революционный сельсовет на 2017-2021 годы» | Rп/п | **0,9** |
| Подпрограмма 2 «Организация деятельности муниципального образования Революционный сельсовет на решение вопросов местного значения на 2017 – 2021 годы» | Rп/п | **0,9** |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований на территории МО Революционный сельсовет на 2017-2021 годы» | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма 4 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Революционный сельсовет на 2017-2021 годы» | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма 5 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Революционный сельсовет на 2017-2021 годы» | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Революционный сельсовет на 2017-2021г.» | Rп/п | **1** |